## Slide 1: RTR14호기 개발내용
2025.02.18
신 용 대

## Slide 2: RTR14호기 양산 셋업 일정
0%
업무내용 | 진행율 | 1월 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일
AOI, Motion, IO, Network Setup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AOI, Laser, 2D Reader Setup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2Layer Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내층 Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
외층 Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양산검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양산시작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: RTR 11호기 패치 일정
업무내용 | 진행율 | 1월 | 2월 |  |  | 
 |  | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
RTR11호기 사전 개발 작업 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 전장배선 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  | 
양산 테스트 |  |  |  |  |  | 
양산시작 |  |  |  |  |  | 
0%

## Slide 4: RTR 12, 13호기 패치 일정
업무내용 | 진행율 | 1월 | 2월 |  |  |  | 3월
 |  | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차
RTR12호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 전장배선 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 전장배선 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  |  | 
RTR 12, 13 양산테스트 |  |  |  |  |  |  | 
0%

## Slide 5: [해성디에스]이음매 이어가기 PLC 프로그램 기능 추가 인한 작업 예상 시간(11, 12, 13 호기)
기존 설비(11,12,13호기) 이음매 이어가기 기능 추가시 작업 예상 공수
  1.최초 개조 작업 예상 시간 : 총 22일(7+10+5)
    ① 사내 개발 작업 : 7일
    ② 현장 개발 작업 : 총 10일
      - PLC 세팅 : 2일
      - 전장 배선 추가 및 변경 : 1일
      - 설비 조건 세팅 : 2일
      - GUI 확인 : 5일
    ③ 자동 연동 확인 : 5일
  2.다른 설비 개조 작업 예상 시간 : 총 10일(5 * 2 EA)
    ① 현장 개발 작업 : 총 5일
      - PLC 세팅 : 1일
      - 전장 배선 추가 및 변경 : 1일
      - 설비 조건 세팅 : 1일
      - GUI 및 자동 연동 확인 : 2일

## Slide 6: [해성디에스]이음매 이어가기 PLC 프로그램 기능 추가 인한 작업 예상 시간(11, 12, 13 호기)
현재 14호기 설비와 기존 설비(11,12,13호기)와 다른점
  3. 해성DS 11,12,13 호기 14호기 하드웨어 변경내용
    ① PLC 모델 변경(MP2100 => MP2101M)
    ② Axis 6 -> Axis 8(간지척 Induction Motor=>Servo Motor 변경)
    ③ 각인부 집진기 인버터 추가
    ④ 언코일러, 리코일러, 버퍼롤 높이 감지 말굽센서 추가
  4. 해성DS 11,12,13 호기 하드웨어 다른점
    ① 간지척, 제품척 Inverter 메이커가 다름(11호기-야스카와 || 12,13호기-미쯔비시)
    ② 이음매 고정 실린더 유무(11호기-없음 || 12,13호기-있음)
    ③ AOI 하부 테이블 가이드 롤러 유무(11호기-없음 || 12,13호기-있음)
    ④ 설비별로 각각의 버퍼롤 엔코더 방향이 다름

## Slide 7: 14호기 셋업 현황
총 16개 항목 中 10개 항목 완료, 6개 항목 미완료 (지연 4개, 장기 아이템 2개)
AOI에 프로그램 패치완료(2/4)
미마킹관련 프로그램 로직 개발 (2/7)
미마킹관련 작업자 인터페이스 개발(~2/11)

## Slide 8: Rej' marking 감시 기능
미마킹만 우선 감지하도록 개발
개발기간 : 설비 셋업 병행해서 1주 (디버깅 및 테스트 제외)

## Slide 9: 미마킹관련 프로그램 로직 테스트

## Slide 10: 미마킹관련 작업자 인터페이스
미마킹시 작업 절차
  작업자에게 미마킹관련 알람 발생
  작업자가 판단
    재마킹 실시 후 미마킹 여부 재검사
    재마킹 없이 계속 작업진행
    작업중단
    경우에 따라 미마킹 확인없이 작업 진행여부 판단

## Slide 11: 검사 Map 활용하여 Reject Marking 적용
장비호기명 : BAO11
운 용 자 : 송진환
모 델 : L230817S31
로 트 :
상면레이어 :
양폐 스트립 수율[%] : 20.0
N - 결손
D - 돌기
A - 선간폭
O - 오픈
S - 쇼트
U - U-쇼트
I - 핀홀
H - 홀없음
E - 잔동
P - 패드결함
L - 홀편심
X - POI
T - VH편심
M - VH없음
F - 홀내불량
C - 홀오픈
G - VH오픈
V - VH결함
? - Missed Align Panel(i.e 노광불량)
1
****O ***** ***** *****
*V*** ***** ***** A***V
SVN** ***** *N*** *N***
***** ****O ***** *****
***V* *NE** ***** *****
***** ***** ***** ****O
**N** ***** ***** ****A
S***O ***** ***** ****A
*V*** ***** ***** *****
***** ***** ***** *****
*V*** ***** ***** *A***
*P*** ***** ***** *****
***** S**S* ***** *****
V**** ***** ***** *****
****N ***** **N** N**V*
***** ***** ***** *****
N**** N*P** ***** *****
검사 Map : 후공정 후 릴맵 갱신
0001,L230817S31,TOP-0-050,105359333,105359333
0014
0, 15, 1477, 51777, 4, 12, 20.000, 0, 0
0, 21, 3616, 57885, 18, 14, 0.000, 1, 0
0, 35, 3524, 11437, 3, 3, 2.900, 2, 0
0, 39, 3571, 1931, 18, 0, 0.000, 3, 0
0, 43, 6283, 9383, 1, 3, 5.850, 4, 0
0, 57, 6316, 55989, 1, 14, 15.100, 5, 0
0, 69, 9389, 35463, 4, 8, 5.000, 6, 0
0, 120, 18128, 1845, 3, 16, 3.700, 7, 0
0, 137, 16828, 56021, 1, 30, 17.000, 8, 0
0, 140, 19627, 60418, 5, 31, 15.000, 9, 0
0, 144, 19043, 51202, 4, 28, 10.000, 10, 0
0, 159, 20282, 1024, 3, 16, 3.550, 11, 0
0, 295, 38060, 50714, 1, 60, 9.200, 13, 0
0, 334, 43554, 43977, 1, 59, 8.800, 14, 0
0026
0
8
8
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0.000000
0.000000
파일마지막
상면 PCR
0001,L230817S31,BOTTOM-0-050,105359333,105359333
0019
0, 48, 38946, 24721, 1, 53, 56.150, 0, 0
0, 58, 38430, 58316, 18, 59, 0.000, 3, 0
0, 59, 37943, 60845, 5, 59, 10.000, 4, 0
0, 92, 34183, 37921, 9, 43, 870.000, 5, 0
0, 93, 33037, 41991, 1, 44, 22.950, 6, 0
0, 96, 33139, 54150, 18, 46, 0.000, 7, 0
0, 119, 29853, 384, 4, 36, 5.000, 8, 0
0, 178, 21905, 58317, 18, 35, 0.000, 9, 0
0, 203, 16790, 7602, 3, 13, 3.550, 10, 0
0, 218, 17260, 57761, 18, 23, 0.000, 11, 0
0, 221, 14500, 57670, 10, 23, 220.000, 16, 0
0, 251, 12324, 36280, 5, 18, 115.000, 17, 0
0, 254, 12327, 43493, 5, 20, 105.000, 19, 0
0, 260, 9503, 60768, 18, 23, 0.000, 21, 0
0, 281, 5667, 4001, 18, 0, 0.000, 22, 0
0, 284, 6811, 10211, 1, 2, 9.650, 23, 0
0, 287, 5802, 22663, 1, 4, 11.650, 24, 0
0, 332, 200, 38031, 10, 7, 180.000, 25, 0
0, 339, 851, 60093, 1, 11, 4.200, 26, 0
0026
0
5
5
2
4
14
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0.000000
0.000000
파일마지막
하면 PCR
불량마킹
수율
SAPP에 작업정보 갱싱
실시간 작업내용 표시
// Error Code// 1(정상), -1(Align Error, 노광불량), -2(Lot End) // Model // Layer // Lot // Its Code
// Total Defect Numbers
// Cam ID // Piece Number // BadPointPosX // BadPointPosY // BadName // CellNum // ImageSize // ImageNum // strMarkingCode : -2 (NoMarking)
불가능
개발기간 : 설비 셋업 병행해서 2주 (디버깅 및 테스트 제외)

## Slide 12: 2Layer Marking 조합하여 사용하기
Un-Coiler
Re-Coiler
AOI-하면
AOI-상면
Reject Marking
2D 바코드
① 레이저 각인기
①
②
② 2D 리더기 - 각인부
③
③ 2D 리더기 – 상부 AOI
④
④ 2D 리더기 – 하부 AOI
MB40009A
MB40009B
MB40009C
MB40009D
MB40009E : Reject 만 사용

## Slide 13: 2Layer Marking 조합하여 사용하기

## Slide 14: Marking 조합하여 사용
해성 디에스 Laser marking / Rej marking 기능 PLC Address 공유
  MB40009A GUI 각인기 사용
  MB40009B GUI AOI 상면 사용
  MB40009C GUI AOI 하면 사용
  MB40009D GUI 마킹 사용
  MB40009E GUI 마킹만 사용
개발기간 : 설비 셋업 병행해서 1주 (디버깅 및 테스트 제외)

## Slide 15: Reelmap에서 PCR 추출하기
릴맵에서 모델정보를 추출
  릴맵은 상면, 하면, 상하면 상관없이 오직 하나만 선택
  해당정보로 CamMaster 스펙에서 모델정보를 가져옴.
  시작 시리얼과 종료 시리얼의 PCR을 PCR폴더에 생성
    PCR 파일의 정보는 피스인덱스, 불량명 만 생성 (리젝만 할 수 있음)
  리젝처리시 수율과 릴맵은 다시 생성
    오직 하나만 생성
  Log 파일 생성
    작업시작, 끝, …

## Slide 16: 2Layer에서 GUI 각인기 사용시
시작 위치 : 각인부
ITS Code 및 모델 정보 입력화면 표시
  작업자 설정 화면 : 양면모드에서 “각인기 사용＂버튼 On 시
  작업자 설정 화면 : “각인기 사용＂버튼 On 에서 양면모드 시
AOI에서 각인부 정보 취득

## Slide 17: PLC 인터페이스
MB400040 GUI 각인기 피딩 가능(PLC Off) MB44012A
MB400041 GUI AOI 상 피딩 가능(PLC Off) MB44012B
MB400042 GUI AOI 하 피딩 가능(PLC Off) MB44012C
MB400043 GUI 마킹 피딩 가능(PLC Off) MB44012D
MW41120 GUI 각인기 완료 Shot 번호
MW41121 GUI 각인기 완료 Shot 번호
MW41122 GUI 각인기 완료 리딩 Shot 번호
MW41123 GUI 각인기 완료 리딩 Shot 번호
MW41124 GUI AOI 상면 완료 Shot 번호 ML45112
MW41125 GUI AOI 상면 완료 Shot 번호
MW41126 GUI AOI 하면 완료 Shot 번호 ML45114
MW41127 GUI AOI 하면 완료 Shot 번호
MW41128 #
MW41129 #
MW41130 GUI 마킹 #1(좌) 완료 Shot 번호
MW41131 GUI 마킹 #1(좌) 완료 Shot 번호
MW41132 GUI 마킹 #2(우) 완료 Shot 번호
MW41133 GUI 마킹 #2(우) 완료 Shot 번호
ML45112 : 검사한 Panel의 AOI 상 Serial
=>MW41124 : GUI AOI 상면 완료 Shot 번호
MB44012B : AOI 상 : PCR파일 Received
=>MB400041 GUI AOI 상 피딩 가능(PLC Off)
ML45114 : 검사한 Panel의 AOI 하 Serial
=>MW41126 : GUI AOI 하면 완료 Shot 번호
MB44012C : AOI 하 : PCR파일 Received
=>MB400043 GUI 마킹 피딩 가능(PLC Off)

## Slide 18: ITS No 작업자 입력값과 인식결과 검사
AOI Control PC 프로그램에서 내/외층 작업시 확인 기능 추가
개발기간 : 설비 셋업 병행해서 1일 (디버깅 및 테스트 제외)

## Slide 19: 11, 12, 13 호기 PLC 프로그램 업그레이
최초 개조 작업 예상 시간 : 총 22일(7+10+5)
  사내 개발 작업 : 7일
  현장 개발 작업 : 총 10일
  자동 연동 확인 : 5일
다른 설비 개조 작업 예상 시간 : 총 10일(5 * 2 EA)
  현장 개발 작업 : 총 5일

## Slide 20: 11,12,13 호기 14호기 하드웨어 변경내용
PLC 모델 변경(MP2100 => MP2101M)
Axis 6 -> Axis 8(간지척 Induction Motor=>Servo Motor 변경)
각인부 집진기 인버터 추가
언코일러, 리코일러, 버퍼롤 높이 감지 말굽센서 추가
운전 준비 동작으로 변경으로 서보 원점 센서 케이블 추가
EPC 센서 실린더 => 전동 액추에이터 변경

## Slide 21: 해성DS 11,12,13 호기 하드웨어 다른점
간지척, 제품척 Inverter 메이커가 다름
  (11호기-야스카와 || 12,13호기-미쯔비시)
이음매 고정 실린더 유무
  (11호기-없음 || 12,13호기-있음)
AOI 하부 테이블 가이드 롤러 유무
  (11호기-없음 || 12,13호기-있음)
설비별로 각각의 버퍼롤 엔코더 방향이 다름

## Slide 22: 운영상에서 발견되 개선해야 할 사항
외층 검사시 내층의 해당 시리얼이 없는 경우
  작업자에게 내층 정보에서 해당 시리얼이 없다는 것을 알림
미마킹 체크 기능 사용시 캠마스터에 리젝용 모델이 없는 경우
  작업자에게 리젝용 모델이 없음을 알리고 미마킹 기능을 자동 해제
Tact Time 마킹부
  기존 20초 -> 50초 : 단축필요.

## Slide 23: 마킹부 PC사양