## Slide 1: H/W 제어그룹
프로젝트 상태 보고서
2024.01.16

## Slide 2: 프로젝트 상태 보고서
목적
  계획대로 진행 중인 작업, 문제점, 예정된 다음 단계를 파악
  궁금한 점(계획대로 진행되고 있는지, 위험한 상태인지, 계획에서 벗어나 있는지)에 답을 제공
작성
  간결
  시기적절한 업데이트
  개략적인 정보를 제공
  프로젝트 현황을 한눈에 파악
  주기적으로 공유(매주 업데이트)

## Slide 3: H/W 제어그룹 주간 업무 회의
매주 수요일 오후 2시 ~
  장소 : 1층 제3회의실
  주간 업무 회의 내용은 당일 4시~5시까지 업데이트 실시

## Slide 4: 2024년 H/W 제어그룹 구성
백가람K
  과장(3호봉)  6호봉
  입사일 :
  생일 :
장신국K
  과장(5호봉)  6호봉
  입사일 :
  생일 : 04월 15일
  출산휴가 : 1월31일 ~ 2월6일 (휴가일수: 5일)

## Slide 5: 2024년 1월 : 현재 진행중인 업무
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
신용대B GantrySystem 프로그램 테스트
장신국K 출산휴가
백가람K 건강검진
2by2 모션셋업

## Slide 6: 2024년 2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 
장신국K 출산휴가
장신국K 출산휴가

## Slide 7: 2024년 1월 : 현재 진행중인 업무
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
장신국K PLC Program : 자동 운전 설계 중 (AOI Auto Line (SHINKO CKM向) 2대분 – 금주 완료 예정
장신국K 출산휴가
장신국K PLC Program : 자동 운전 인터록 추가 (AOI Auto Line (SHINKO CKM向) 2대분

## Slide 8: 2024년 1월 : 현재 진행중인 업무
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
백가람K : w-project 전장
백가람K : 2by2 nano 전장
백가람K : AOI Auto Line (SHINKO CKM向) 2대분 – 회로조립 (2공장1층에서 조립중)
백가람K : AOI Auto Line (SHINKO CKM向) 2대분 – 회로조립 (2공장1층에서 조립중)

## Slide 9: 현재 진행중인 업무 : 문제점
신용대B
  현재 GantrySystem에 프로그램 디버깅 환경 구축중
    프로그램 디버깅 단계에서 테스트 진행예정
  김진철E 업무파악
장신국K
백가람K
  2by2 nano 광학셋팅 지연에 따른 모션 셋업일정 불확실

## Slide 10: H/W 제어그룹 주간 업무 보고
구분 | 과 제 명 | 완료 | 이슈 및 진행 사항 | 비 고
수주 & 개발 | AOI Auto Line |  |  | 
양산 과제 |  |  |  | 
개발 검토 | 2BY2 Nano |  | 모션 셋업 ( ZMP에서 EtherCAT으로 ) | 
 | Gantry System |  | EtherCAT 모션으로 Gantry 테스트 준비중 | 
기타 |  |  |  | 

## Slide 11: 중점추진업무
No | 구분 | 담당자 | 업무 | 세부내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 시작 | 완료
1 | RTR | 신용대 | RTR 4Layer 생산시스템 개발 | - 4Layer 제품 양산을 위한 프로그램 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-01-2 | 2024-05-15
2 |  | 백가람 | 양산지원 | AOI Auto Line (SHINKO CKM向) 2대분 – 회로조립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | 장신국 | 양산지원 | AOI Auto Line (SHINKO CKM向) 2대분 – PLC 프로그램 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
진행율
계획날짜

## Slide 12: 신용대 부장
RTR 4Layer 생산시스템 개발 – 중점추진업무
  내층 양산지원
    레이저 각인부에서 작업자 작업시 불합리 사항 개선
    외층작업시 설비간 내층정보 호환
  VS 시스템과 연동한 양산 지원
    2월중 상하면 동시 Verify가 가능한 프로그램 패치예정
Gantry System Test
  Gantry System에 EtherCAT 모션 테스트
설비진단프로그램개발

## Slide 13: 2024년 프로그램개발 일정: 신용대B
문제점 | 문제점 | 요청사항 | 진행율 | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  | 
 |  |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
해성DS 불합리 사항 | 2D Barcode 관련 이상 발생시 처리 기능 부족 | Barcode 인식 불가로 정지시, 알람 추가 요청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Barcode인식불가시, 오름/내림차순으로 특정구간 정상진행 필요 (구간은 작업자 key in) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | key in 한 ITS 번호와 인식한 번호 다를 경우 설비 정지 (내/외층검사,각인/상/하 검사부 모두) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 내층 이어가기 진행시, 앞 샷이 더미인 경우 작업 불가 | 이어가기 가능하도록 변경 요청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 내, 외층 검사를 동일 설비에서만 작업 가능 | 설비 혼용 가능하도록 수정 요청 (ex. 내층 11호기, 외층 13호기 작업) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 내층 2D 각인중 에러 발생시, 설비 정지없이 각인 안하고 피딩 됨 | 에러 발생시 설비 정지되어야하고, 위치수정후 작업가능하도록 수정요청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 하부검사 2D 리더기 조명 때문에 Via hole 과검 발생 | 2D Auto 버튼 on, off시 리더기도 같이 on, off 되도록 수정 요청 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GantrySystem | Test | Scan축 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
진행율
계획날짜
90%
90%
0%
0%
0%
0%
90%
90%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90%
90%

## Slide 14: 2024년 프로그램개발 일정: 신용대B
문제점 | 문제점 | 요청사항 | 진행율 | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  | 
 |  |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
VS 양산 지원 | 상/하면 별도작업 | 상하면을 하나의 모니터에서 VS작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 긴급양산지원 | 상하면 별도로 2인이 VS작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0%
90%
진행율
계획날짜
90%
0%

## Slide 15: 장신국 과장
AOI Auto Line (SHINKO CKM向)
  PLC Program : 자동 운전 설계 중
  4월중 출하, 출장 6월까지
InSmart Extreme In line(SHINKO TKK공장)
  Inline loader/Unloader 간지 충돌
    PLC 프로그램 수정 완료( 테스트 대기 중)

## Slide 16: 백가람 과장
AOI Auto Line (SHINKO CKM向)
  회로 조립 및 동작확인
    회로 조립 진행 중(~1/26 완료 예정)
    I/O 체크 및 모션 튜닝, 수동 동작 확인(1/29~2/2)
    자동동작 확인(장신국 과장 보조)
  불합리 개선
    회로 조립 간 불합리 개선 및 적용
    설비 운용간 불합리 개선 및 적용

## Slide 17: 백가람 과장
W-project
  설비 컨셉 기획
    UL 인증 대비 전장 부품 선정 진행 중
    스테이지 사양 확인 대기 중(DMT)
      제어계 구상 중(PC + PLC)
2 by 2 Nano 설비 개조
  제어계 변경(SynqNet -> EtherCAT)
    회로 조립 진행 중(~1/17 완료 예정)
    전원 인가 및 I/O 체크(1/8 완료 예정)
    모션 튜닝 진행 예정(일정 미정)

## Slide 18: 백가람 과장
상시 양산 업무 지원
  구매요청 및 업무지원
  설비(과제별) 구매요청(PL 작성)
  제작간 트러블 슈팅 대응
  기존 PL, 도면 대비 불합리건 개선

## Slide 19: 2024년 업무 일정: 백가람K
설비 | 구분 | 업무내용 | 진행율 | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  | 
 |  |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
AOI | 조립 | 회로 조립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 테스트 | I/O 체크 및 모션 튜닝 수동 동작 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 by 2 Nano |  | 회로 조립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 전원 인가 및 I/O 체크 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
45%
진행율
계획날짜
45%
0%
0%
75%
75%
완료
완료

## Slide 20: W-Project
FDC (Fault Detection & Classification)
  FDC는 반도체/FPD 제조산업에서 실시간으로 장비의 센서 데이터를 모니터링하고 분석함으로써 프로세스의 이상을 감지하고, 발생하는 이상을 식별하며, 결함의 근본 원인을 신속하게 분류하여 장비 활용을 극대화합니다. 이를 통해 제품 수율을 향상시키며 Cycle Time을 줄여 궁극적으로 공장 전체의 생산성 향상을 목표
FPD (Flat Panel Display)
  TV나 컴퓨터 모니터(브라운관을 이용)보다 두께가 얇고 가벼운. 영상표시장치

## Slide 21: 2024년 3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 |  |  |  |  |  | 

## Slide 22: 2024년 4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 |  |  |  | 

## Slide 23: 2024년 5월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 

## Slide 24: 2024년 6월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: 2024년 7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 

## Slide 26: 2024년 8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Slide 27: 2024년 9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 |  |  |  |  | 

## Slide 28: 2024년 10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 

## Slide 29: 2024년 11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

## Slide 30: 2024년 12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 |  |  |  |