## Slide 1: RTR14호기 출장계획
2025.01.07
신 용 대

## Slide 2: RTR14호기 양산 셋업 일정
0%
업무내용 | 진행율 | 1월 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일
AOI, Motion, IO, Network Setup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AOI, Laser, 2D Reader Setup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2Layer Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내층 Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
외층 Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양산검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
양산시작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: RTR 11호기 패치 일정
업무내용 | 진행율 | 1월 | 2월 |  |  | 
 |  | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
RTR11호기 사전 개발 작업 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 전장배선 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  | 
RTR11호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  | 
양산 테스트 |  |  |  |  |  | 
양산시작 |  |  |  |  |  | 
0%

## Slide 4: RTR 12, 13호기 패치 일정
업무내용 | 진행율 | 1월 | 2월 |  |  |  | 3월
 |  | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차
RTR12호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 전장배선 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR12호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 PLC 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 전장배선 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 조건 셋팅 |  |  |  |  |  |  | 
RTR13호기 펀칭부 GUI 확인 |  |  |  |  |  |  | 
RTR 12, 13 양산테스트 |  |  |  |  |  |  | 
0%

## Slide 5: [해성디에스]이음매 이어가기 PLC 프로그램 기능 추가 인한 작업 예상 시간(11, 12, 13 호기)
기존 설비(11,12,13호기) 이음매 이어가기 기능 추가시 작업 예상 공수
  1.최초 개조 작업 예상 시간 : 총 22일(7+10+5)
    ① 사내 개발 작업 : 7일
    ② 현장 개발 작업 : 총 10일
      - PLC 세팅 : 2일
      - 전장 배선 추가 및 변경 : 1일
      - 설비 조건 세팅 : 2일
      - GUI 확인 : 5일
    ③ 자동 연동 확인 : 5일
  2.다른 설비 개조 작업 예상 시간 : 총 10일(5 * 2 EA)
    ① 현장 개발 작업 : 총 5일
      - PLC 세팅 : 1일
      - 전장 배선 추가 및 변경 : 1일
      - 설비 조건 세팅 : 1일
      - GUI 및 자동 연동 확인 : 2일

## Slide 6: [해성디에스]이음매 이어가기 PLC 프로그램 기능 추가 인한 작업 예상 시간(11, 12, 13 호기)
현재 14호기 설비와 기존 설비(11,12,13호기)와 다른점
  3. 해성DS 11,12,13 호기 14호기 하드웨어 변경내용
    ① PLC 모델 변경(MP2100 => MP2101M)
    ② Axis 6 -> Axis 8(간지척 Induction Motor=>Servo Motor 변경)
    ③ 각인부 집진기 인버터 추가
    ④ 언코일러, 리코일러, 버퍼롤 높이 감지 말굽센서 추가
  4. 해성DS 11,12,13 호기 하드웨어 다른점
    ① 간지척, 제품척 Inverter 메이커가 다름(11호기-야스카와 || 12,13호기-미쯔비시)
    ② 이음매 고정 실린더 유무(11호기-없음 || 12,13호기-있음)
    ③ AOI 하부 테이블 가이드 롤러 유무(11호기-없음 || 12,13호기-있음)
    ④ 설비별로 각각의 버퍼롤 엔코더 방향이 다름